## 8. Iniciar
8. INICIAR
8.1 Crear la vision del proyecto |  | 8.2 Identificar al Scrum Master y socios |  | 8.3 Formación de un equipo Scrum
| Entradas |  | Entradas |  | Entradas
1. Caso de Negocio del proyecto |  | 1. Propietario del producto identificado |  | 1. Propietario del producto
| Herramientas | 2. Reunion/declaración de vision del proyecto |  | 2. Scrum Master
1. Reunión de vision del proyecto |  |  | Herramientas | 3. Declaración de vision del proyecto
| Propietario del producto del programa | 1. Criterio de selección |  |  | Herramientas
| Jefe propietario del producto |  | Salida | 1. Selección del equipo Scrum
| Stakeholder del programa | 1. Scrum Master identificado |  |  | Salida
| Scrum Master del programa | 2. Stakeholders identificados |  | 1. Equipo Scrum identificado
Salida
1. Propietario del producto identificado
2. Reunion/declaración de vision del proyecto
Vision del proyecto, explica la necesidad del negocio
Que es lo que el proyecto tiene como objetivo satisfacer, en lugar de cómo se va a satisfacer la necesidad
8.4 Desarrollo de Epicas |  | 8.5 Creación de la lista priorizada de pendientes del producto |  | 8.6 Realizar la planificacion del lanzamiento
| Entradas |  | Entradas |  | Entradas
1. Scrum core team |  | 1. Scrum core team |  | 1. Scrum core team
2. Declaracion de visión del proyecto |  | 2. Epicas |  | 2. Socios
| Herramientas | 3. Personas |  | 3. Declaracion de visión del proyecto
1. Reuniones de grupo de usuarios |  |  | Herramientas | 4. Lista priorizada de pendientes del producto
| Socios relevantes (usuarios o clientes del producto) | 1. Métodos de priorizacion de historias de usuario |  | 5. Criterio de terminado
| .Proporcionan al Scrum core team la información de |  | MoSCoW (Must have, should have, could have, will not have) |  | Herramientas
| primera mano acerca de las expectativas del usuario. |  | Comparación de pares (paired comparasion) | 1. Sesiones de planificacion del lanzamiento *
| .Ayuda a los criterios de aceptación |  | 100-point method | 2. Metodos de priorización del lanzamiento
| Salida |  | Análisis Kano |  | Salida
1. Epicas |  |  | Salida | 1. Cronograma de planificación del lanzamiento
2. Personajes o personas |  | 1. Lista priorizada de pendientes del producto |  | 2. Duración del Sprint
. Valor
. Riesgo o incertidumbe
|  |  | . Dependencias |  | * Sesiones de planificacion del lanzamiento
|  | 2. Criterio de terminado (done criteria) |  |  | Busca que el core team tenga una visión general
|  |  | Aplican a todas las historias de usuario |  | de cuando se haran las entregas para alinearse
|  |  | * valor |  | con las espectativas del product owner
responsabilidad del PO asegurar en 1er lugar la
entrega de los productos que ofrezcan el mayor valor
* riesgo e incertidumbre
a mayor riesgo se le da mayor prioridad

## 9. Planear y Estimar
9. PLANEAR Y ESTIMAR
9.1 Crear historias de usuario |  | 9.2 Aprobar, estimar y asignar historias de usuario |  | 9.3 Crear tareas
| Entradas |  | Entradas |  | Entradas
1. Scrum core team |  | 1. Scrum core team |  | 1. Scrum core team
2. Lista priorizada de pendientes del producto |  | 2. Historias de usuario |  | 2. Historias de usuario aprobadas, estimadas y asignadas
3. Criterio de terminado |  | 3. Criterio de aceptación de historias de usuario |  |  | Herramientas
4. Personajes o personas |  |  | Herramientas | 1. Reunión de planificación de tareas *
| Herramientas | 1. Reunión de grupo de usuarios * |  |  | Salida
1. Experiencia para escribir historias de usuarios |  |  | Socios relevantes (usuarios o clientes del producto) | 1. Lista de tareas
| Salida |  | Salida
1. Historias de usuario |  | 1. Historias de usuario aprobadas, estimas y asignadas
2. Criterio de aceptación de las historias de usuario |  |  |  |  | Nota: Durante esta fase el Scrum core team siempre
|  |  | Nota: enfocado al Sprint |  | es una entrada de todos los procesos
* Reunión de grupo de usuarios
.Proporciona al scrum core team con información
acerca de las expectativas del usuario
9.4 Estimar tareas |  | 9.5 Crear la lista de pendientes del Sprint |  |  | .Ayuda en la formulacion de los criterios de
aceptación y proporciona información valiosa
| Entradas |  | Entradas |  | para el desarrollo de Epicas
1. Scrum core team |  | 1. Scrum core team |  |  | * Reunión de planificación de tareas
2. Lista de tareas |  | 2. Lista de tareas y su esfuerzo estimado |  |  | .El equipo scrum planifica el trabajo que se hara en
| Herramientas | 3. Duración del Sprint |  |  | el Sprint
1. Reuniones de estimación de trabajo |  |  | Herramientas |  | .El PO presente para aclaraciones
2. Criterios de estimación |  | 1. Reunión de planificación del Sprint * |  |  | .Reunion time-boxed, long 2h x semana
| Story point |  | Salida |  | * Reunión de planificación del sprint
| Ideal time (momento ideal) # de horas de 1 persona que | 1. Sprint backlog (Pendientes del Sprint) |  |  | .El equipo scrum seleccionan las tareas en las que
| trabaja exclusivamente en el desarrollo | 2. Gráfico del trabajo consumido del Sprint |  |  | planean trabajar en el sprint, en base a sus habilidades
| Salida |  | Sprint Burndown chart |  | y experiencia
1. Lista de tareas y su esfuerzo estimado |  |  |  |  | . Se crea el Sprint backlog y Sprint Burndow chart
* Reuniones de estimacion de trabajo
.Le permite al equipo estimar el esfuerzo necesario
para completar un conjunto de tareas dentro de un
sprint determinado
.Se usa la lista de tareas para estimar las hist. De usuario
que se completaran en el Sprint

## 10. Implementar
10. IMPLEMENTAR
10.1 Crear entregables |  | 10.2 Realizar el Stand-up diario |  | 10.3 Mantener la lista priorizada de pendientes del producto
| Entradas |  | Entradas |  | Entradas
1. Scrum core team |  | 1. Scrum team |  | 1. Scrum core team
2. Lista de pendientes del sprint (Sprint backlog) |  | 2. Scrum master |  | 2. Lista priorizada de pendientes del producto
3. Tablero de Scrum (scrumboard) * |  | 3. Tabla de trabajo consumido del sprint |  |  | Herramientas
| diagrama to-do,in progress, testing y done | 4. Registro de impedimentos |  | 1. Reunión de revision de priorizacion de la lista de producto *
4. Registro de impedimentos |  |  | Herramientas |  | Salida
| Herramientas | 1. Reunión stand-up diario |  | 1. Lista de tareas
1. Experiencia del equipo * |  |  | ¿Qué termine ayer?
| Salida |  | ¿Qué voy a terminar hoy?
1. Entregables del Sprint |  |  | ¿Qué impedimentos enfrento?
| producto incremental terminado |  | Salida
2. Tablero Scrum actualizado |  | 1. Tabla del trabajo consumido del sprint actualizado
Burndown chart
2. Registro de impedimentos actualizado
| * Scrumboard |  |  |  | Nota:
| Al comienzo de un Sprint todas las tareas para ese Sprint |  |  |  | * Scrum core Team
| se colocan en la columna de to-do. |  |  |  | . Product owner, Scrum Master, Scrum team
| * Experiencia del equipo |  |  |  | * Scrum Team
| . Se refiere a la experiencia colectiva del equipo para |  |  |  | . Desarrolladores
| entender las Hist. De usuario y tareas en el sprint backlog |  |  |  | * Reunion de revision de priorizacion de la lista de prod.
| con el fin de crear entregables |  |  |  | .Asegura que las Hist. De usuario y los criterios de
| .La experiencia se usa para evaluar las entradas necesarias |  |  |  | aceptación se entiendan y se escriban correctamente
| para ejecutar el trabajo previsto. |  |  |  | por el PO de modo que reflejen los requisitos del stakeholder
.Que las Hist. De usuario sean entendidas por todos
.Que las Hist. De usuario de alta prioridad sean muy refinados
para que el equipo pueda estimar correctamente y
compromenterse con la historia.

## 11. Revision y retrospectiva
11. REVISION Y RETROSPECTIVA
11.1 Convocar Scrum de scrums |  | 11.2 Demostrar y validar el Sprint |  | 10.3 Mantener la lista priorizada de pendientes del producto
| Entradas |  | Entradas |  | Entradas
1. Scrum master o representantes del equipo |  | 1. Scrum core team |  | 1. Scrum core team
| Herramientas | 2. Entregables del Sprint |  | 2. Lista priorizada de pendientes del producto
1. Reunion de scrum de scrums |  | 3. Pendientes del Sprint |  |  | Herramientas
2. Cuatro preguntas por equipo |  | 4. Criterio de terminado |  | 1. Reunión de revision de priorizacion de la lista de producto *
| ¿En que ha estado trabajando mi equipo desde la ultima reunion? | 5. Criterio de aceptación de la hist. De usuario |  |  | Salida
| ¿Qué va hacer mi equipo hasta la proxima reunion? |  | Herramientas | 1. Lista de tareas
| ¿Con que contaban otros equipos de mi equipo que no se ha hecho? | 1. Reunión revisión del sprint
¿Qué piensa hacer nuestro equipo que pueda afectar a otros equipos?
Salida
1. Mejor coordinación del equipo
Salida
1. Tabla del trabajo consumido del sprint actualizado
Burndown chart
2. Registro de impedimentos actualizado
Nota:
* Scrum core Team
. Product owner, Scrum Master, Scrum team
* Scrum Team
. Desarrolladores
* Reunion de revision de priorizacion de la lista de prod.
.Asegura que las Hist. De usuario y los criterios de
aceptación se entiendan y se escriban correctamente
por el PO de modo que reflejen los requisitos del stakeholder
.Que las Hist. De usuario sean entendidas por todos
.Que las Hist. De usuario de alta prioridad sean muy refinados
para que el equipo pueda estimar correctamente y
compromenterse con la historia.

## 12. Lanzamiento
10. IMPLEMENTAR
10.1 Crear entregables |  | 10.2 Realizar el Stand-up diario |  | 10.3 Mantener la lista priorizada de pendientes del producto
| Entradas |  | Entradas |  | Entradas
1. Scrum core team |  | 1. Scrum team |  | 1. Scrum core team
2. Lista de pendientes del sprint (Sprint backlog) |  | 2. Scrum master |  | 2. Lista priorizada de pendientes del producto
3. Tablero de Scrum (scrumboard) * |  | 3. Tabla de trabajo consumido del sprint |  |  | Herramientas
| diagrama to-do,in progress, testing y done | 4. Registro de impedimentos |  | 1. Reunión de revision de priorizacion de la lista de producto *
4. Registro de impedimentos |  |  | Herramientas |  | Salida
| Herramientas | 1. Reunión stand-up diario |  | 1. Lista de tareas
1. Experiencia del equipo * |  |  | ¿Qué termine ayer?
| Salida |  | ¿Qué voy a terminar hoy?
1. Entregables del Sprint |  |  | ¿Qué impedimentos enfrento?
2. Tablero Scrum actualizado |  |  | Salida
1. Tabla del trabajo consumido del sprint actualizado
Burndown chart
2. Registro de impedimentos actualizado
| * Scrumboard |  |  |  | Nota:
| Al comienzo de un Sprint todas las tareas para ese Sprint |  |  |  | * Scrum core Team
| se colocan en la columna de to-do. |  |  |  | . Product owner, Scrum Master, Scrum team
| * Experiencia del equipo |  |  |  | * Scrum Team
| . Se refiere a la experiencia colectiva del equipo para |  |  |  | . Desarrolladores
| entender las Hist. De usuario y tareas en el sprint backlog |  |  |  | * Reunion de revision de priorizacion de la lista de prod.
| con el fin de crear entregables |  |  |  | .Asegura que las Hist. De usuario y los criterios de
| .La experiencia se usa para evaluar las entradas necesarias |  |  |  | aceptación se entiendan y se escriban correctamente
| para ejecutar el trabajo previsto. |  |  |  | por el PO de modo que reflejen los requisitos del stakeholder
.Que las Hist. De usuario sean entendidas por todos
.Que las Hist. De usuario de alta prioridad sean muy refinados
para que el equipo pueda estimar correctamente y
compromenterse con la historia.

## Roles
Product Owner
1. Responsible de lograr el maximo valor empresarial para el proyecto
2. Articulacion de los requisitos del cliente
3. Mantener la Justificacion de negocio